附件一：

《江苏省建筑节能与绿色建筑推荐企业及产品数据库》（暂定）

编辑及入库工作实施方案

背景：

为配合我省建筑节能技术推广和绿色建筑发展工作，促进行业科技进步，根据住建部相关文件精神和中国建筑节能协会要求，江苏建筑节能协会决定面向全省，将我省优秀的建筑节能企业和在我省境内生产、销售、应用的建筑节能设备、材料系统等，集中收录，并通过专家委员会进行评定，面向全国公开出版发行《江苏省建筑节能与绿色建筑推荐企业及产品数据库》指导丛书，同时，建立江苏省建筑节能企业及产品数据库管理系统，将本次推荐目录内的企业和产品，全部收录其中，以供全省各地设计院、开发企业、建设单位选用。

目的及意义：

本次《数据库》的征集，是对我省建筑节能企业与名优绿色建材产品的一次梳理和推介，对优化市场环境、加强市场引导、提高产品质量、推广优质节能材料，将起到积极的推动作用；数据库管理系统的建立，将有力推动我省建筑节能行业产品的提档升级，促进新产品的推广应用，方便建筑设计、施工选型、招标采购与运营维护，从而推进我省绿色建筑事业的快速发展。

本次《数据库》尽可能全面收录通过省级以上评估的绿色建筑节能材料，为我省建筑行业提供一本全面，完整，分类检索的建筑节能材料产品指导丛书。要公开公正，确保所选企业和产品的示范作用和推广意义，帮助企业和产品快速进入市场。《数据库》丛书及在线数据库要及时更新，以保证其时效性、指导性和权威性。《江苏建筑节能》编辑部要做好企业衔接、资料收集、《数据库》丛书的出版发行及在线数据库管理系统建设工作，确保《数据库》丛书发行和数据库管理系统建设稳步进行。

具体实施方案：

《数据库》编制范围及条件：

技术与产品入选范围：1、符合国家及我省建筑节能产业政策；2、在行业内领先，技术应用较为成熟；3、有证明符合推荐的条件，如国家及省级以上相关推广证书、行业获奖证书、相关推荐证明、专家会议论证结论等；4、被省、市列为示范项目及示范工程的企业与产品。具体范围包括：

1、墙体及屋面的保温、隔热及其辅材;

2、节能门窗、幕墙及其密封材料;

3、节能型新型墙体材料;

4、防水、混凝土产品

5、暖通、新风、智能化等节能设备

6、应用于建筑中的太阳能、地热能、生物能等可再生能源的应用系统;

7、其他建筑节能材料和产品。

企业入选范围：

1．遵守国家的法律法规，依法经营，照章纳税，诚实守信。

2．产品或经营范围符合国家产业发展政策，企业发展成效明显。

3．注重科技进步与创新，有一定的自主创新能力，产品技术含量高，

4．经营业绩较好，管理创新水平高，具有较强的创新意识和先进的管理理念。

《数据库》将按照太阳能应用、保温材料、门窗幕墙、节能设备、开发设计等行业分册出版。数据库管理系统也将分类归集建档，方便检索。企业按照绿色地产开发商、绿色服务供应商、绿色建材供应商等分类建档入库；产品按照所属类别分类建档入库。

- 组织机构

主办单位：江苏省建筑节能协会

协办单位：各地级市建设局科研处、各建筑节能协会

三、设立编审会：

编审会由以下人员组成：1.各市协会负责人2、行业专家3、设计院负责人4、开发企业负责人5、各相关企业负责人。

《数据库》内容形式：

- 国家及江苏省相关行业政策

- 江苏省各个行业的产品指导目录

- 企业及产品推荐

- 时间安排

2016年3月----2016年8月

- 实施步骤

- 宣传发动阶段（2016年3月7日--2016年3月20日）

印发通知，通过《江苏建筑节能》杂志、《节能观察》杂志、江苏建筑节能协会网站(http://www.jscst.cn/KeJiDevelop/xhzc/)、中国绿色节能网(www.zglsjn.com)、各市建设管理部门、各市级协会网站、各协会内刊、各微信公众号等，进行广泛宣传，明确活动的目的、意义、条件、标准。

2.推荐与报名阶段（2016年3月10日--2016年5月20日）

可从江苏建筑节能协会网站，中国绿色节能网点击直接进入活动专题网站，点击我要报名按钮，填写资料，直接报名。各市会员企业可由各市协会统一组织申报。对非会员企业，请各市协会提供名单及联系方式。报名时需提交相关材料（材料的内容要求必须真实）。

a.企业通过省级以上部门评估（鉴定）的单位和时间

b.主要产品的适用范围，产品特点和技术性能参数

C.300字左右的企业介绍

d.提供5个工程实例

e.产品外观及相关照片5张

f.营业执照、获奖证书、检测报告、质量报告、相关资信证明等

3.专家及编审会评审阶段（2016年5月21日--2016年6月1日）

根据企业申报的材料由主办方组织编审会进行评审筛选。在编辑终审阶段，编辑部有权根据专家组评议对初选产品进行修改和删除，以保证《数据库》的权威性和指导性。

4. 入选《数据库》公示阶段（2016年6月1日--2016年6月7日）

对入围《数据库》企业在江苏建筑节能协会网站和《江苏建筑节能》杂志等相关媒体进行公示，对公示无异议的或虽有意见反馈但不与入选相抵触的，正式编入《数据库》。

- 出版发行与数据录入阶段（2016年6月8日--2016年7月底）

待公示结束后，《数据库》丛书正式向国家申请书号，由国家出版社正式出版，依托我省住建系统内部发行渠道和全国书店零售渠道发行及赠阅。网络在线数据库管理系统正式开始启用。同时拟于8月初，召开《数据库》丛书首发、在线数据库管理系统启用仪式暨江苏省建筑节能与绿色建筑发展论坛，给入编入库的企业，颁发证书与奖牌。

- 宣传推广阶段：2016年8月到2016年12月

1）对入编的企业与产品，将通过职能部门网站、行业协会网站、杂志、报纸、电视等各种媒体，进行阶段性的集中宣传推广。

2）分类举行专题论坛和产品推介会，扩大入编企业及产品的影响力，拉大活动的后期效应。

- 媒体支持

江苏建筑节能协会网站、中国绿色节能网、中国建筑节能协会网站、《江苏建筑节能》杂志、《节能观察》杂志、各地市职能部门、相关协会网站、内刊，省内外各社会媒体等。